## CAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS

## S0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" |  | CAMBIAR AQUÍ EL LOGO
METRADOS
RESUMEN DE METRADOS

## Res
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
RESUMEN DE METRADO
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M | UND | 1
| 01.01.02 | ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL | MES | 2
| 01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA | MES | 2
| 01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GLB | 1
| 01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
| 01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1
| 01.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 1
| 01.02.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1
| 01.02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1
| 01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1
| 01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 01.03.01 | DEMOLICIONES
| 01.03.01.01 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM | M2 | 598.935
| 01.03.01.02 | DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM | M2 | 233.872
| 01.03.01.03 | DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA | M2 | 29.804
| 01.03.01.04 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS | M | 182.663
| 01.03.01.05 | DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS | M | 396.671
| 01.03.01.06 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE | M | 25.25
| 01.03.01.07 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 1152.478
| 01.03.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 231.8905
| 01.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO
| 01.03.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL | M2 | 2200.4902
| 02 | VEREDAS DE CONCRETO
| 02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 76.1215
| 02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 507.477
| 02.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 25.3739
| 02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 65.972
| 02.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 507.477
| 02.02 | OBRAS DE CONCRETO
| 02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 101.4954
| 02.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 507.477
| 02.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | M3 | 10.1495
| 02.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 507.477
| 02.02.05 | JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" | M | 169.159
| 02.02.06 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 947.236
| 02.03 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE
| 02.03.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | UND | 42
| 02.03.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | UND | 39
| 03 | MARTILLOS DE CONCRETO
| 03.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 03.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 16.9833
| 03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 113.222
| 03.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 5.6611
| 03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 14.7189
| 03.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 113.222
| 03.02 | OBRAS DE CONCRETO
| 03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 22.6444
| 03.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 113.222
| 03.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | M3 | 2.2644
| 03.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 113.222
| 03.02.05 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 264.3627
| 04 | BERMA DE CONCRETO
| 04.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 04.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 52.6768
| 04.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 351.179
| 04.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 17.559
| 04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 45.6533
| 04.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 351.179
| 04.02 | OBRAS DE CONCRETO
| 04.02.01 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 351.179
| 04.02.02 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 351.179
| 04.02.03 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 1520.0967
| 05 | SARDINELES
| 05.01 | SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M
| 05.01.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 05.01.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 10.6919
| 05.01.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 5.3459
| 05.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 6.9497
| 05.01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| 05.01.02.01 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 | KG | 950.9944
| 05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 285.1164
| 05.01.02.03 | CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M | M | 237.597
| 05.01.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 320.756
| 05.01.02.05 | JUNTA DE DILATACION | M | 47.5194
| 05.01.02.06 | PINTURA EN SARDINEL | M2 | 178.1978
| 05.02 | SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M
| 05.02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 05.02.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 16.808
| 05.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 8.404
| 05.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 10.9252
| 05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
| 05.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 298.8088
| 05.02.02.02 | CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M | M | 373.511
| 05.02.02.03 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 354.8354
| 06 | PAVIMENTO FLEXIBLE
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 06.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA | M3 | 474.6088
| 06.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM | M3 | 474.6088
| 06.02 | PAVIMENTACION
| 06.02.01 | CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.615
| 06.02.02 | SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.615
| 06.02.03 | BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.615
| 06.02.04 | IMPRIMACION ASFALTICA | M2 | 1050.615
| 06.02.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO | M2 | 1103.1458
| 06.03 | SEÑALIZACION
| 06.03.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M | M | 373.511
| 06.03.02 | PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M | M | 186.7555
| 06.03.03 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | M2 | 70.8
| 06.04 | NIVELACION DE BUZONES
| 06.04.01 | NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE | UND | 7
| 07 | PAISAJISMO
| 07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 07.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 8.6331
| 07.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 11.223
| 07.02 | JARDINERIA
| 07.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | M2 | 86.331
| 07.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO | M2 | 90.6476
| 08 | ACARREO DE MATERIALES
| 08.01 | ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO | M3 | 29.0979
| 09 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
| 09.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA | GLB | 1
| 09.02 | RIEGO DURANTE LA EJECUCION | M2 | 2200.4902
| 10 | VARIOS
| 10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2200.4902
| 10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA | UND | 1

## S1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

## PROV
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M | [7 empty] | 1 | UND
01.01.02 | ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL | [7 empty] | 2 | MES
01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA | [7 empty] | 2 | MES
01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [7 empty] | 1 | GLB
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 1 | GLB
01.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [7 empty] | 1 | GLB
01.02.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [7 empty] | 1 | GLB
01.02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [7 empty] | 1 | GLB
01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | [7 empty] | 1 | GLB
01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 | DEMOLICIONES
01.03.01.01 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM | [7 empty] | 598.935 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
| DVC-01 | 1 | 1 |  |  |  | 280.083 |  | 280.083
| DVC-02 | 1 | 1 |  |  |  | 26.489 |  | 26.489
| DVC-03 | 1 | 1 |  |  |  | 93.814 |  | 93.814
| DVC-04 | 1 | 1 |  |  |  | 6.338 |  | 6.338
| DVC-05 | 1 | 1 |  |  |  | 168.975 |  | 168.975
| DVC-06 | 1 | 1 |  |  |  | 23.236 |  | 23.236
| TOTAL | [7 empty] | 598.935
01.03.01.02 | DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM | [7 empty] | 233.872 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
| DRC-01 | 1 | 1 | 13.958 |  |  |  |  | 13.958
| DRC-02 | 1 | 1 | 10.768 |  |  |  |  | 10.768
| DRC-03 | 1 | 1 | 5.819 |  |  |  |  | 5.819
| DRC-04 | 1 | 1 | 6.666 |  |  |  |  | 6.666
| DRC-05 | 1 | 1 | 30.423 |  |  |  |  | 30.423
| DRC-06 | 1 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 28.14
| DRC-07 | 1 | 1 | 4.362 |  |  |  |  | 4.362
| DRC-08 | 1 | 1 | 7.46 |  |  |  |  | 7.46
| DRC-09 | 1 | 1 | 26.935 |  |  |  |  | 26.935
| DRC-10 | 1 | 1 | 16.821 |  |  |  |  | 16.821
| DRC-11 | 1 | 1 | 15.465 |  |  |  |  | 15.465
| DRC-12 | 1 | 1 | 5.377 |  |  |  |  | 5.377
| DRC-13 | 1 | 1 | 5.25 |  |  |  |  | 5.25
| DRC-14 | 1 | 1 | 15.895 |  |  |  |  | 15.895
| DRC-15 | 1 | 1 | 0.955 |  |  |  |  | 0.955
| DRC-16 | 1 | 1 | 1.574 |  |  |  |  | 1.574
| DRC-17 | 1 | 1 | 9.321 |  |  |  |  | 9.321
| DRC-18 | 1 | 1 | 13.226 |  |  |  |  | 13.226
| DRC-19 | 1 | 1 | 9.616 |  |  |  |  | 9.616
| DRC-20 | 1 | 1 | 5.841 |  |  |  |  | 5.841
| TOTAL | [7 empty] | 233.872
01.03.01.03 | DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA | [7 empty] | 29.804 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
| DPM-01 | 1 | 1 | 29.804 |  |  |  |  | 29.804
| TOTAL | [7 empty] | 29.804
01.03.01.04 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS | [7 empty] | 182.663 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
| DSP-01 | 1 | 1 | 10.141 |  |  |  |  | 10.141
| DSP-02 | 1 | 1 | 4.562 |  |  |  |  | 4.562
| DSP-03 | 1 | 1 | 10.122 |  |  |  |  | 10.122
| DSP-04 | 1 | 1 | 10.003 |  |  |  |  | 10.003
| DSP-05 | 1 | 1 | 7.374 |  |  |  |  | 7.374
| DSP-06 | 1 | 1 | 12.192 |  |  |  |  | 12.192
| DSP-07 | 1 | 1 | 9.996 |  |  |  |  | 9.996
| DSP-08 | 1 | 1 | 6.672 |  |  |  |  | 6.672
| DSP-09 | 1 | 1 | 9.98 |  |  |  |  | 9.98
| DSP-10 | 1 | 1 | 10.006 |  |  |  |  | 10.006
| DSP-11 | 1 | 1 | 9.857 |  |  |  |  | 9.857
| DSP-12 | 1 | 1 | 11.868 |  |  |  |  | 11.868
| DSP-13 | 1 | 1 | 10.676 |  |  |  |  | 10.676
| DSP-14 | 1 | 1 | 4.379 |  |  |  |  | 4.379
| DSP-15 | 1 | 1 | 4.597 |  |  |  |  | 4.597
| DSP-16 | 1 | 1 | 10.593 |  |  |  |  | 10.593
| DSP-17 | 1 | 1 | 8.633 |  |  |  |  | 8.633
| DSP-18 | 1 | 1 | 12.316 |  |  |  |  | 12.316
| DSP-19 | 1 | 1 | 9.939 |  |  |  |  | 9.939
| DSP-20 | 1 | 1 | 4.468 |  |  |  |  | 4.468
| DSP-21 | 1 | 1 | 4.289 |  |  |  |  | 4.289
| TOTAL | [7 empty] | 182.663
01.03.01.05 | DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS | [7 empty] | 396.671 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
| DSS-01 | 1 | 1 | 396.671 |  |  |  |  | 396.671
| TOTAL | [7 empty] | 396.671
01.03.01.06 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE | [7 empty] | 25.25 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
| PAVI | 1 | 1 | 25.25 |  |  |  |  | 25.25
| TOTAL | [7 empty] | 25.25
01.03.01.07 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE | [7 empty] | 1152.478 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
| PAVI | 1 | 1 |  |  |  | 1152.478 |  | 1152.478
| TOTAL | [7 empty] | 1152.478
01.03.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 231.8905 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
| VEREDA DE CONCRETO 0.10m | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 598.935 | 1.3 | 77.8615
| RAMPA DE CONCRETO 0.10m | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 233.872 | 1.3 | 30.4034
| MAYOLICA | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 29.804 | 1.3 | 1.9373
| SARDINEL PERALTADO | 1 | 1 | 182.663 | 0.5 | 0.15 |  | 1.3 | 17.8096
| SARDINEL SUMERGIDO | 1 | 1 | 396.671 | 0.3 | 0.15 |  | 1.3 | 23.2053
| PAVIMENTO | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 1152.478 | 1.4 | 80.6735
| TOTAL | [7 empty] | 231.8905
01.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO
01.03.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL | [7 empty] | 2200.4902 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
TRAZO DEL AREA
| VEREDAS | 1 | 1 |  |  |  | 507.477 |  | 507.477
| MARTILLO | 1 | 1 |  |  |  | 113.222 |  | 113.222
| BERMA | 1 | 1 |  |  |  | 351.179 |  | 351.179
| SARDINELES | 1 | 1 |  |  |  | 91.6662 |  | 91.6662
| PAVIMENTO | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 |  | 1050.615
| AREA VERDE | 1 | 1 |  |  |  | 86.331 |  | 86.331
| TOTAL | [7 empty] | 2200.4902

## S2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

## VER
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
02 | VEREDAS DE CONCRETO
02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [7 empty] | 76.1215 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
VEREDA DE CONCRETO
1061.022
| VER-01 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 249.861 |  | 37.4791
| VER-02 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 257.616 |  | 38.6424
| TOTAL | [5 empty] | 507.477 |  | 76.1215
02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | [7 empty] | 507.477 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
VEREDA DE CONCRETO
| AREA | 1 | 1 |  |  |  | 507.477 |  | 507.477
| TOTAL | [7 empty] | 507.477
02.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | [7 empty] | 25.3739 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
VEREDA DE CONCRETO
| AREA | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 507.477 |  | 25.3739
| TOTAL | [7 empty] | 25.3739
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 65.972 | M3
| DESCRIPCION | CANT | FAC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
VEREDA DE CONCRETO
| ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 50.7477 | 65.972
| TOTAL | [7 empty] | 65.972
02.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | [7 empty] | 507.477 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
VEREDA DE CONCRETO
| AREA | 1 | 1 |  |  |  | 507.477 |  | 507.477
| TOTAL | [7 empty] | 507.477
02.02 | OBRAS DE CONCRETO
02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 101.4954 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
VEREDA DE CONCRETO
| ENCOF | 1 | 1 | 338.318 |  | 0.3 |  |  | 101.4954
| TOTAL |  |  | 338.318 |  |  |  |  | 101.4954
02.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | [7 empty] | 507.477 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
VEREDA DE CONCRETO
| AREA | 1 | 1 |  |  |  | 507.477 |  | 507.477
| TOTAL | [7 empty] | 507.477
02.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | [7 empty] | 10.1495 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
VEREDA DE CONCRETO
| V-01-A | 1 | 1 | 338.318 |  |  | 0.03 |  | 10.1495
| TOTAL | [7 empty] | 10.1495
02.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | [7 empty] | 507.477 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
VEREDA DE CONCRETO
| AREA | 1 | 1 |  |  |  | 507.477 |  | 507.477
| TOTAL | [7 empty] | 507.477
02.02.05 | JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" | [7 empty] | 169.159 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
VEREDA DE CONCRETO
| Junta de vereda cada 5 metros | 1 | 1 | 338.318 | 1.5 |  |  | 0.33333 | 169.159
| TOTAL | [7 empty] | 169.159
02.02.06 | BRUÑADO DE CONCRETO | [7 empty] | 947.236 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
VEREDA DE CONCRETO
| Bruña longitudinal 01 | 2 |  | 338.018 |  |  |  |  | 676.036
| Bruña transversal | 1 |  | 226 | 1.2 |  |  |  | 271.2
| TOTAL | [7 empty] | 947.236
02.03 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE
02.03.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | [7 empty] | 42 | UND
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | UND
CAJAS EN VEREDA
| CAJAS DE AGUA | 1 | 42 | [5 empty] | 42
| TOTAL | [7 empty] | 42
02.03.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | [7 empty] | 39 | UND
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | UND
CAJAS EN VEREDA
| CAJAS DE DESAGUE | 1 | 39 | [5 empty] | 39
| TOTAL | [7 empty] | 39
03 | MARTILLOS DE CONCRETO
03.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
03.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [7 empty] | 16.9833 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
MARTILLOS DE CONCRETO
417.984
| MC-01 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 33.162 |  | 4.9743
| MC-02 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 26.698 |  | 4.0047
| MC-03 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 27.288 |  | 4.0932
| MC-04 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 26.074 |  | 3.9111
| TOTAL | [5 empty] | 113.222 |  | 16.9833
03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | [7 empty] | 113.222 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
MARTILLOS DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  |  | 113.222 |  | 113.222
| TOTAL | [7 empty] | 113.222
03.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | [7 empty] | 5.6611 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
MARTILLOS DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 113.222 |  | 5.6611
| TOTAL | [7 empty] | 5.6611
03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 14.7189 | M3
| DESCRIPCION | CANT | FAC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
MARTILLOS DE CONCRETO
| ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 11.3222 | 14.7189
| TOTAL | [7 empty] | 14.7189
03.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | [7 empty] | 113.222 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
MARTILLOS DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  |  | 113.222 |  | 113.222
| TOTAL | [7 empty] | 113.222
03.02 | OBRAS DE CONCRETO
03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 22.6444 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
MARTILLOS DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 | 75.4813 |  | 0.3 |  |  | 22.6444
| TOTAL |  |  | 75.4813 |  |  |  |  | 22.6444
03.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | [7 empty] | 113.222 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
MARTILLOS DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  |  | 113.222 |  | 113.222
| TOTAL | [7 empty] | 113.222
03.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | [7 empty] | 2.2644 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
MARTILLOS DE CONCRETO
| V-01-A | 1 | 1 | 75.4813 |  |  | 0.03 |  | 2.2644
| TOTAL | [7 empty] | 2.2644
03.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | [7 empty] | 113.222 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
MARTILLOS DE CONCRETO
| V-01 | 1 | 1 |  |  |  | 113.222 |  | 113.222
| TOTAL | [7 empty] | 113.222
03.02.05 | BRUÑADO DE CONCRETO | [7 empty] | 264.3627 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
MARTILLOS DE CONCRETO
| Bruña longitudinal 01 | 2 |  | 75.1813 |  |  |  |  | 150.3627
| Bruña transversal | 1 |  | 76 | 1.5 |  |  |  | 114
| TOTAL | [7 empty] | 264.3627
04 | BERMA DE CONCRETO
04.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
04.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [7 empty] | 52.6768 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
BERMA DE CONCRETO
| BR-01 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 29.409 |  | 4.4113
| BR-02 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 5.74 |  | 0.861
| BR-03 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 8.242 |  | 1.2363
| BR-04 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 15.879 |  | 2.3819
| BR-05 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 5.805 |  | 0.87075
| BR-06 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 10.623 |  | 1.5934
| BR-07 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 31.919 |  | 4.7878
| BR-08 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 1.566 |  | 0.2349
| BR-09 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 30.797 |  | 4.6196
| BR-10 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 3.734 |  | 0.5601
| BR-11 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 12.79 |  | 1.9185
| BR-12 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 24.287 |  | 3.643
| BR-13 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 13.524 |  | 2.0286
| BR-14 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 5.978 |  | 0.8967
| BR-15 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 6.811 |  | 1.0216
| BR-16 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 23.983 |  | 3.5974
| BR-17 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 14.286 |  | 2.1429
| BR-18 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 17.871 |  | 2.6806
| BR-19 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 15.527 |  | 2.329
| BR-20 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 46.014 |  | 6.9021
| BR-21 | 1 | 1 |  |  | 0.15 | 26.394 |  | 3.9591
| TOTAL | [5 empty] | 351.179 |  | 52.6768
04.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | [7 empty] | 351.179 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
BERMA DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  |  | 351.179 |  | 351.179
| TOTAL | [7 empty] | 351.179
04.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | [7 empty] | 17.559 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
BERMA DE CONCRETO
| R-01 | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 351.179 |  | 17.559
| TOTAL | [7 empty] | 17.559
04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 45.6533 | M3
| DESCRIPCION | CANT | FAC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
BERMA DE CONCRETO
| ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 35.1179 | 45.6533
| TOTAL | [7 empty] | 45.6533
04.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | [7 empty] | 351.179 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
BERMA DE CONCRETO
| B-01 | 1 | 1 |  |  |  | 351.179 |  | 351.179
| TOTAL | [7 empty] | 351.179
04.02 | OBRAS DE CONCRETO
04.02.01 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | [7 empty] | 351.179 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
BERMA DE CONCRETO
| B-01 | 1 | 1 |  |  |  | 351.179 |  | 351.179
| TOTAL | [7 empty] | 351.179
04.02.02 | CURADO DEL CONCRETO | [7 empty] | 351.179 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
BERMA DE CONCRETO
| B-01 | 1 | 1 |  |  |  | 351.179 |  | 351.179
| TOTAL | [7 empty] | 351.179
04.02.03 | BRUÑADO DE CONCRETO | [7 empty] | 1520.0967 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FAC | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
BERMA DE CONCRETO
| Bruña longitudinal 01 | 5 |  | 233.8193 |  |  |  |  | 1169.0967
| Bruña transversal | 1 |  | 234 | 1.5 |  |  |  | 351
| TOTAL | [7 empty] | 1520.0967

## S3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO

## SARDINELES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
05 | SARDINELES
05.01 | SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M | [9 empty] | 673.6
05.01.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
05.01.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 10.6919 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
SARDINELES
| SAR-00 | 1 | 1 | 237.597 | 0.15 | 0.3 |  |  | 10.6919
| TOTAL | [7 empty] | 10.6919
05.01.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [7 empty] | 5.3459 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
SARDINELES
| SAR-00 | 1 | 1 | 237.597 | 0.15 | 0.15 |  |  | 5.3459
|  |  | LONGITUD | 237.597
| TOTAL | [7 empty] | 5.3459
05.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 6.9497 | M3
| DESCRIPCION | CANT | FACTOR | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
SARDINELES
| ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 5.3459 | 6.9497
| TOTAL | [7 empty] | 6.9497
05.01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.02.01 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 | [7 empty] | 950.9944 | KG
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | PESO | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | KG/ML | KG
SARDINELES
| VARILLA LONG 1/2" | 1 | 3 | 237.597 |  |  |  | 0.993 | 707.8015
| BASTON TRANSVERSALE 3/8" | 1 | 791 | 0.55 |  |  |  | 0.559 | 243.1929
| TOTAL | [7 empty] | 950.9944
05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 285.1164 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 2 | 237.597 | 0.6 |  |  |  | 285.1164
| TOTAL | [7 empty] | 285.1164
05.01.02.03 | CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M | [7 empty] | 237.597 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 1 | 237.597 |  |  |  |  | 237.597
| TOTAL | [7 empty] | 237.597
05.01.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | [7 empty] | 320.756 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 1 | 237.597 | 1.35 |  |  |  | 320.756
| TOTAL | [7 empty] | 320.756
05.01.02.05 | JUNTA DE DILATACION | [7 empty] | 47.5194 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
SARDINELES
| Juntas cada 3 metros | 1 | 1 | 237.597 | 0.6 |  |  | 0.33333 | 47.5194
| TOTAL | [7 empty] | 47.5194
05.01.02.06 | PINTURA EN SARDINEL | [7 empty] | 178.1978 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 1 | 237.597 | 0.75 |  |  |  | 178.1978
| TOTAL | [7 empty] | 178.1978
05.02 | SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M
05.02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
05.02.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 16.808 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
SARDINELES
| SARSUM-01 | 1 | 1 | 373.511 | 0.15 | 0.3 |  |  | 16.808
373.511
| TOTAL | [7 empty] | 16.808
05.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [7 empty] | 8.404 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
SARDINELES
| LONG TOTAL | 1 | 1 | 373.511 | 0.15 | 0.15 |  |  | 8.404
|  |  | LONGITUD | 373.511
| TOTAL | [7 empty] | 8.404
05.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [7 empty] | 10.9252 | M3
| DESCRIPCION | CANT | FACTOR | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
SARDINELES
| ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 8.404 | 10.9252
| TOTAL | [7 empty] | 10.9252
05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 298.8088 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 2 | 373.511 | 0.4 |  |  |  | 298.8088
| TOTAL | [7 empty] | 298.8088
05.02.02.02 | CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M | [7 empty] | 373.511 | M
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 1 | 373.511 |  |  |  |  | 373.511
| TOTAL | [7 empty] | 373.511
05.02.02.03 | CURADO DEL CONCRETO | [7 empty] | 354.8354 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
SARDINELES
| LONGITUD TOTAL | 1 | 1 | 373.511 | 0.95 |  |  |  | 354.8354
| TOTAL | [7 empty] | 354.8354

## S4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
PAVIMENTO ASFALTICO Y PAISAJISMO

## PAVPAIS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
06 | PAVIMENTO FLEXIBLE
06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA | [8 empty] | 474.6088 | M3
06.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM | [8 empty] | 474.6088 | M3
| PROGRESIVA |  | CANT | LONG | A. C |  | A. R |  | V CORTE | V RELL
| INICIO | FIN | UND | M | M2 |  | M2 |  | M3 | M3
PISTA 01
| 0 | 10 | 1 | 10 | 2.283 |  | 0 |  | 22.83 | 0
| 10 | 20 | 1 | 10 | 2.112 |  | 0 |  | 21.12 | 0
| 20 | 30 | 1 | 10 | 2.452 |  | 0 |  | 24.52 | 0
| 30 | 40 | 1 | 10 | 2.872 |  | 0 |  | 28.72 | 0
| 40 | 50 | 1 | 10 | 2.714 |  | 0 |  | 27.14 | 0
| 50 | 60 | 1 | 10 | 2.569 |  | 0 |  | 25.69 | 0
| 60 | 70 | 1 | 10 | 2.889 |  | 0 |  | 28.89 | 0
| 70 | 80 | 1 | 10 | 2.662 |  | 0 |  | 26.62 | 0
| 80 | 90 | 1 | 10 | 2.932 |  | 0 |  | 29.32 | 0
| 90 | 100 | 1 | 10 | 2.916 |  | 0 |  | 29.16 | 0
| 100 | 110 | 1 | 10 | 2.756 |  | 0 |  | 27.56 | 0
| 110 | 120 | 1 | 10 | 2.536 |  | 0 |  | 25.36 | 0
| 120 | 130 | 1 | 10 | 2.612 |  | 0 |  | 26.12 | 0
| 130 | 140 | 1 | 10 | 2.704 |  | 0 |  | 27.04 | 0
| 140 | 150 | 1 | 10 | 2.593 |  | 0 |  | 25.93 | 0
| 150 | 160 | 1 | 10 | 2.441 |  | 0 |  | 24.41 | 0
| 160 | 170 | 1 | 10 | 2.33 |  | 0 |  | 23.3 | 0
| 170 | 180 | 1 | 10 | 2.347 |  | 0 |  | 23.47 | 0
| 180 | 183.087 | 1 | 3.087 | 2.4 |  | 0 |  | 7.4088 | 0
| TOTALES | [7 empty] | 474.6088 | 0
06.02 | PAVIMENTACION
06.02.01 | CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO | [8 empty] | 1050.615 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
PAVIMENTO NUEVO
| PAV-TOTAL |  | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 |  | 1050.615
| TOTAL | [8 empty] | 1050.615
06.02.02 | SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO | [8 empty] | 1050.615 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
PAVIMENTO NUEVO
| PAV-TOTAL |  | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 |  | 1050.615
| TOTAL | [8 empty] | 1050.615
06.02.03 | BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO | [8 empty] | 1050.615 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
PAVIMENTO NUEVO
| PAV-TOTAL |  | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 |  | 1050.615
| TOTAL | [8 empty] | 1050.615
06.02.04 | IMPRIMACION ASFALTICA | [8 empty] | 1050.615 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
PAVIMENTO NUEVO
| PAV-TOTAL |  | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 |  | 1050.615
| TOTAL | [8 empty] | 1050.615
06.02.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO | [8 empty] | 1103.1458 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
PAVIMENTO NUEVO
| PAV-TOTAL |  | 1 | 1 |  |  |  | 1050.615 | 1.05 | 1103.1458
| TOTAL | [8 empty] | 1103.1458
06.03 | SEÑALIZACION
06.03.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M | [8 empty] | 373.511 | M
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
PAVIMENTO NUEVO
| SEÑ-01 |  | 1 | 1 | 373.511 |  |  |  |  | 373.511
| TOTAL | [8 empty] | 373.511
06.03.02 | PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M | [8 empty] | 186.7555 | M
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M
PAVIMENTO NUEVO
| SEÑ-01 |  | 1 | 1 | 373.511 |  |  |  | 0.5 | 186.7555
| TOTAL | [8 empty] | 186.7555
06.03.03 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | [8 empty] | 70.8 | M2
| Descripción |  | Cant | Figura |  |  |  | Area | PARCIAL
|  |  | Und |  |  |  |  | m2 | M2
| Flecha Direccional |  | 12 |  |  |  |  | 1.3 | 15.6
| Flecha Direccional Incluye Giro |  | 6 |  |  |  |  | 1.8 | 10.8
| Linea de Pare |  | 6 |  |  |  |  | 7.4 | 44.4
| Total | [7 empty] | 70.8
06.04 | NIVELACION DE BUZONES
06.04.01 | NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE | [8 empty] | 7 | UND
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | UND
BUZONES
| NUMERO DE BUZONES |  | 1 | 7 | [5 empty] | 7
| TOTAL | [8 empty] | 7
07 | PAISAJISMO
07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | [8 empty] | 8.6331 | M3
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M3
AREAS VERDES
| AV-00 |  | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 86.331 |  | 8.6331
| TOTAL | [6 empty] | 86.331 |  | 8.6331
07.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | [8 empty] | 11.223 | M3
| DESCRIPCION |  | CANT | FACTOR | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | VOL | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | M3 | M3
AREAS VERDES
| ELIMINACION POR CORTE |  | 1 | 1.3 |  |  |  |  | 8.6331 | 11.223
| TOTAL | [8 empty] | 11.223
07.02 | JARDINERIA
07.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | [8 empty] | 86.331 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
AREAS VERDES
| AREAS VERDES |  | 1 | 1 |  |  |  | 86.331 |  | 86.331
| TOTAL | [8 empty] | 86.331
07.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO | [8 empty] | 90.6476 | M2
| DESCRIPCION |  | CANT | N VEC | LARGO | ANCHO | ESP | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  |  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
AREAS VERDES
| AREAS VERDES |  | 1 | 1.05 |  |  |  | 86.331 |  | 90.6476
| TOTAL | [8 empty] | 90.6476

## S5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
VARIOS

## VARIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
METRADOS
08 | ACARREO DE MATERIALES
08.01 | ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO | [7 empty] | 29.0979 | M3
| DESCRIPCION | CANT | N VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | VOL | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M3 | ADM | M3
CORTE MANUAL
| SARDINELES | 1 |  |  |  |  | 17.8749 |  | 17.8749
| AREA VERDE | 1 |  |  |  |  | 11.223 |  | 11.223
| TOTAL | [7 empty] | 29.0979
09 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
09.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA | [7 empty] | 1 | GLB
09.02 | RIEGO DURANTE LA EJECUCION | [7 empty] | 2200.4902 | M2
10 | VARIOS
10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [7 empty] | 2200.4902 | M2
| DESCRIPCION | CANT | N VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | AREA | FACTOR | PARCIAL
|  | UND | ADM | M | M | M | M2 | ADM | M2
LIMPIEZA
| LIMP-01 | 1 | 1 |  |  |  | 2200.4902 |  | 2200.4902
| TOTAL | [7 empty] | 2200.4902
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA | [7 empty] | 1 | UND