## Hoja1
CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL
Proyecto de Inversión: |  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
Organismo proponente: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
N° | Partidas | Unid. | Metrado | C.U. | Precios Parcial | Mes 1 |  |  |  | Mes 2
[6 empty] | Metrado | Importe | Porcentaje de | Valorizacion | Metrado | Importe | Porcentaje de | Valorizacion
[8 empty] | Avance | Mensual |  |  | Avance | Mensual
[8 empty] | (%) | S/. |  |  | (%) | S/.
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRAS 4.80M X 3.60 M | und | 1 | 1734.76 | 1734.76 | 1 | 1734.76 | 100% | 1734.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 1734.76 | 1734.76 | 0 | 8
01.01.02 | ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL | mes | 2 | 1200 | 2400 | 1.6667 | 2000 | 83.33% | 2000 | 0.33333 | 400 | 16.67% | 400 | 100% | 2400 | 2400 | 0 | 8
01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA | mes | 2 | 700 | 1400 | 1.6667 | 1166.67 | 83.33% | 1166.67 | 0.33333 | 233.33 | 16.67% | 233.33 | 100% | 1400 | 1400 | 0 | 8
01.01.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 4644.89 | 4644.89 | 1 | 4644.89 | 100% | 4644.89 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4644.89 | 4644.89 | 0
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 100% | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 4000 | 4000 | 0 | 8
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 2149.2 | 2149.2 | 1 | 2149.2 | 100% | 2149.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 2149.2 | 2149.2 | 0 | 8
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1 | 1841 | 1841 | 1 | 1841 | 100% | 1841 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1841 | 1841 | 0
01.02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 1270 | 1270 | 0.5 | 635 | 50% | 635 | 0.5 | 635 | 50% | 635 | 100% | 1270 | 1270 | 0 | 8
01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 1565.65 | 1565.65 | 1 | 1565.65 | 100% | 1565.65 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1565.65 | 1565.65 | 0
01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 | DEMOLICIONES
01.03.01.01 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E =0.10 m | m² | 598.94 | 15.41 | 9229.67 | 598.94 | 9229.67 | 100% | 9229.67 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 9229.67 | 9229.67 | 0
01.03.01.02 | DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10 CM | m² | 233.87 | 15.41 | 3603.94 | 233.87 | 3603.94 | 100% | 3603.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 3603.94 | 3603.94 | 0 | 11
01.03.01.03 | DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA | m² | 29.8 | 15.41 | 459.22 | 29.8 | 459.22 | 100% | 459.22 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 459.22 | 459.22 | 0
01.03.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO | m | 182.66 | 15.44 | 2820.27 | 182.66 | 2820.27 | 100% | 2820.27 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2820.27 | 2820.27 | 0
01.03.01.05 | DEMOLICIÓN DE SARDINEL SUMERGIDO | m | 396.67 | 13.24 | 5251.91 | 396.67 | 5251.91 | 100% | 5251.91 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 5251.91 | 5251.91 | 0
01.03.01.06 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE | m | 25.25 | 10.43 | 263.36 | 25.25 | 263.36 | 100% | 263.36 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 263.36 | 263.36 | 0
01.03.01.07 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE | m² | 1152.48 | 9.6 | 11063.81 | 1152.48 | 11063.81 | 100% | 11063.81 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 11063.81 | 11063.81 | 0
01.03.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 231.89 | 35.11 | 8141.66 | 231.89 | 8141.66 | 100% | 8141.66 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 8141.66 | 8141.66 | 0
01.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO
01.03.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL | m² | 2200.49 | 2.06 | 4533.01 | 2200.49 | 4533.01 | 100% | 4533.01 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4533.01 | 4533.01 | 0
02 | VEREDA DE CONCRETO
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA | m³ | 76.12 | 12.39 | 943.13 | 76.12 | 943.13 | 100% | 943.13 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 943.13 | 943.13 | 0
02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m² | 507.48 | 14.48 | 7348.31 | 507.48 | 7348.31 | 100% | 7348.31 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 7348.31 | 7348.31 | 0
02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO | m³ | 25.37 | 24.93 | 632.47 | 25.37 | 632.47 | 100% | 632.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 632.47 | 632.47 | 0 | 8
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 65.97 | 35.11 | 2316.21 | 65.97 | 2316.21 | 100% | 2316.21 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2316.21 | 2316.21 | 0
02.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO | m² | 507.48 | 19.43 | 9860.34 | 507.48 | 9860.34 | 100% | 9860.34 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 9860.34 | 9860.34 | 0
02.02 | OBRAS DE CONCRETO
02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO | m² | 101.5 | 38.53 | 3910.8 | 101.5 | 3910.8 | 100% | 3910.8 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3910.8 | 3910.8 | 0
02.02.02 | VEREDA DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO) | m² | 507.48 | 43.32 | 21984.03 | 507.48 | 21984.03 | 100% | 21984.03 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 21984.03 | 21984.03 | 0
02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm² para Uñas en Veredas | m³ | 10.15 | 330.2 | 3351.53 | 10.15 | 3351.53 | 100% | 3351.53 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3351.53 | 3351.53 | 0
02.02.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m² | 507.48 | 3.02 | 1532.59 | 507.48 | 1532.59 | 100% | 1532.59 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1532.59 | 1532.59 | 0
02.02.05 | JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-VEREDAS | m | 169.16 | 11.96 | 2023.15 | 169.16 | 2023.15 | 100% | 2023.15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2023.15 | 2023.15 | 0
02.02.06 | BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS | m | 947.24 | 1.78 | 1686.09 | 135.32 | 240.87 | 14.29% | 240.87 | 811.92 | 1445.22 | 85.71% | 1445.22 |  | 1686.09 | 1686.09 | 0
02.03 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE
02.03.01 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA | und | 42 | 152.95 | 6423.9 | 42 | 6423.9 | 100% | 6423.9 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 6423.9 | 6423.9 | 0
02.03.02 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE | und | 39 | 164.87 | 6429.93 | 39 | 6429.93 | 100% | 6429.93 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 6429.93 | 6429.93 | 0
03 | MARTILLOS DE CONCRETO
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA | m³ | 16.98 | 12.39 | 210.38 | 16.98 | 210.38 | 100% | 210.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 210.38 | 210.38 | 0
03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m² | 113.22 | 14.48 | 1639.43 | 113.22 | 1639.43 | 100% | 1639.43 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1639.43 | 1639.43 | 0
03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO | m³ | 5.66 | 24.93 | 141.1 | 5.66 | 141.1 | 100% | 141.1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 141.1 | 141.1 | 0
03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 14.72 | 35.11 | 516.82 | 14.72 | 516.82 | 100% | 516.82 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 516.82 | 516.82 | 0
03.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO | m² | 113.22 | 19.43 | 2199.86 | 113.22 | 2199.86 | 100% | 2199.86 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2199.86 | 2199.86 | 0
03.02 | OBRAS DE CONCRETO
03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS DE CONCRETO | m² | 22.64 | 38.53 | 872.32 | 22.64 | 872.32 | 100% | 872.32 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 872.32 | 872.32 | 0
03.02.02 | MARTILLO DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO) | m² | 113.22 | 43.32 | 4904.69 | 113.22 | 4904.69 | 100% | 4904.69 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4904.69 | 4904.69 | 0
03.02.03 | CONCRETO F'C = 175 kg/cm² ´PARA UÑAS EN MARTILLOS | m³ | 2.26 | 330.2 | 746.25 | 2.26 | 746.25 | 100% | 746.25 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 746.25 | 746.25 | 0
03.02.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m² | 113.22 | 3.02 | 341.92 | 113.22 | 341.92 | 100% | 341.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 341.92 | 341.92 | 0 | 8
03.02.05 | BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS | m | 264.36 | 1.78 | 470.56 | 264.36 | 470.56 | 100% | 470.56 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 470.56 | 470.56 | 0
04 | BERMAS DE CONCRETO
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA | m³ | 52.68 | 12.39 | 652.71 | 52.68 | 652.71 | 100% | 652.71 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 652.71 | 652.71 | 0
04.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m² | 351.18 | 14.48 | 5085.09 | 351.18 | 5085.09 | 100% | 5085.09 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 5085.09 | 5085.09 | 0
04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO | m³ | 17.56 | 24.93 | 437.77 | 17.56 | 437.77 | 100% | 437.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 437.77 | 437.77 | 0 | 8
04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 45.65 | 35.11 | 1602.77 | 45.65 | 1602.77 | 100% | 1602.77 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1602.77 | 1602.77 | 0
04.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO | m² | 351.18 | 19.43 | 6823.43 | 351.18 | 6823.43 | 100% | 6823.43 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 6823.43 | 6823.43 | 0
04.02 | OBRAS DE CONCRETO
04.02.01 | BERMA DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO) | m² | 351.18 | 43.32 | 15213.12 | 351.18 | 15213.12 | 100% | 15213.12 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 15213.12 | 15213.12 | 0
04.02.02 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m² | 351.18 | 3.02 | 1060.56 | 351.18 | 1060.56 | 100% | 1060.56 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1060.56 | 1060.56 | 0
04.02.03 | BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS | m | 1520.1 | 1.78 | 2705.78 | 1520.1 | 2705.78 | 100% | 2705.78 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2705.78 | 2705.78 | 0
05 | SARDINELES
05.01 | SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M
05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | m³ | 10.69 | 43.07 | 460.42 | 10.69 | 460.42 | 100% | 460.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 460.42 | 460.42 | 0 | 11
05.01.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA SARDINELES | m³ | 5.35 | 24.93 | 133.38 | 5.35 | 133.38 | 100% | 133.38 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 133.38 | 133.38 | 0
05.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 6.95 | 35.11 | 244.01 | 6.95 | 244.01 | 100% | 244.01 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 244.01 | 244.01 | 0
05.01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.02.01 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm², GRADO 60 | kg | 950.99 | 5.75 | 5468.19 | 0 | 0 | 0% |  | 950.99 | 5468.19 | 100% | 5468.19 |  | 5468.19 | 5468.19 | 0
05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO | m² | 285.12 | 38.17 | 10883.03 | 285.12 | 10883.03 | 100% | 10883.03 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 10883.03 | 10883.03 | 0
05.01.02.03 | CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M | m | 237.6 | 39.56 | 9399.46 | 0 | 0 | 0% |  | 237.6 | 9399.46 | 100% | 9399.46 |  | 9399.46 | 9399.46 | 0
05.01.02.04 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m² | 320.76 | 3.02 | 968.7 | 0 | 0 | 0% |  | 320.76 | 968.7 | 100% | 968.7 |  | 968.7 | 968.7 | 0
05.01.02.05 | JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-SARDINELES | m | 47.52 | 11.96 | 568.34 | 0 | 0 | 0% |  | 47.52 | 568.34 | 100% | 568.34 | 100% | 568.34 | 568.34 | 0 | 11
05.01.02.06 | PINTURA DE SARDINEL | m | 178.2 | 19.45 | 3465.99 | 0 | 0 | 0% |  | 178.2 | 3465.99 | 100% | 3465.99 |  | 3465.99 | 3465.99 | 0
05.02 | SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M
05.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | m³ | 16.81 | 43.07 | 724.01 | 16.81 | 724.01 | 100% | 724.01 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 724.01 | 724.01 | 0
05.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA SARDINELES | m³ | 8.4 | 24.93 | 209.41 | 8.4 | 209.41 | 100% | 209.41 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 209.41 | 209.41 | 0
05.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 10.93 | 35.11 | 383.75 | 10.93 | 383.75 | 100% | 383.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 383.75 | 383.75 | 0 | 11
05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO | m² | 298.81 | 35.29 | 10545 | 0 | 0 | 0% |  | 298.81 | 10545 | 100% | 10545 |  | 10545 | 10545 | 0
05.02.02.02 | CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M | m | 373.51 | 26.26 | 9808.37 | 0 | 0 | 0% |  | 373.51 | 9808.37 | 100% | 9808.37 |  | 9808.37 | 9808.37 | 0
05.02.02.03 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m² | 354.84 | 3.02 | 1071.62 | 0 | 0 | 0% |  | 354.84 | 1071.62 | 100% | 1071.62 |  | 1071.62 | 1071.62 | 0
06 | PAVIMENTO FLEXIBLE
06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA | m³ | 474.61 | 12.39 | 5880.42 | 474.61 | 5880.42 | 100% | 5880.42 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 5880.42 | 5880.42 | 0
06.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 474.61 | 35.11 | 16663.56 | 158.2033 | 5554.52 | 33.33% | 5554.52 | 316.4067 | 11109.04 | 66.67% | 11109.04 | 100% | 16663.56 | 16663.56 | 0
06.02 | PAVIMENTACION
06.02.01 | CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO | m² | 1050.62 | 4.2 | 4412.6 | 0 | 0 | 0% |  | 1050.62 | 4412.6 | 100% | 4412.6 |  | 4412.6 | 4412.6 | 0
06.02.02 | SUB BASE GRANULAR E=0.10 m CON EQUIPO PESADO | m² | 1050.62 | 12.48 | 13111.74 | 0 | 0 | 0% |  | 1050.62 | 13111.74 | 100% | 13111.74 |  | 13111.74 | 13111.74 | 0
06.02.03 | BASE GRANULAR E=0.20 m CON EQUIPO PESADO | m² | 1050.62 | 30.43 | 31970.37 | 0 | 0 | 0% |  | 1050.62 | 31970.37 | 100% | 31970.37 |  | 31970.37 | 31970.37 | 0
06.02.04 | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA | m² | 1050.62 | 5.88 | 6177.65 | 0 | 0 | 0% |  | 1050.62 | 6177.65 | 100% | 6177.65 |  | 6177.65 | 6177.65 | 0
06.02.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO | m² | 1103.15 | 43.45 | 47931.87 | 0 | 0 | 0% |  | 1103.15 | 47931.87 | 100% | 47931.87 |  | 47931.87 | 47931.87 | 0
06.03 | SEÑALIZACIÓN
06.03.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15 M | m | 373.51 | 12.6 | 4706.23 | 0 | 0 | 0% |  | 373.51 | 4706.23 | 100% | 4706.23 |  | 4706.23 | 4706.23 | 0
06.03.02 | PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15 M | m | 186.76 | 13.12 | 2450.29 | 0 | 0 | 0% |  | 186.76 | 2450.29 | 100% | 2450.29 |  | 2450.29 | 2450.29 | 0
06.03.03 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | m² | 70.8 | 43.64 | 3089.71 | 0 | 0 | 0% |  | 70.8 | 3089.71 | 100% | 3089.71 |  | 3089.71 | 3089.71 | 0
06.04 | NIVELACIÓN DE BUZONES DE DESAGÜE
06.04.01 | NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE | und | 7 | 592.99 | 4150.93 | 0 | 0 | 0% |  | 7 | 4150.93 | 100% | 4150.93 |  | 4150.93 | 4150.93 | 0
07 | PAISAJISMO
07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | m³ | 8.63 | 43.07 | 371.69 | 0 | 0 | 0% |  | 8.63 | 371.69 | 100% | 371.69 |  | 371.69 | 371.69 | 0
07.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | m³ | 11.22 | 35.11 | 393.93 | 0 | 0 | 0% |  | 11.22 | 393.93 | 100% | 393.93 |  | 393.93 | 393.93 | 0
07.02 | JARDINERÍA
07.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m² | 86.33 | 9.44 | 814.96 | 0 | 0 | 0% |  | 86.33 | 814.96 | 100% | 814.96 |  | 814.96 | 814.96 | 0
07.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO | m² | 90.65 | 16.26 | 1473.97 | 0 | 0 | 0% |  | 90.65 | 1473.97 | 100% | 1473.97 | 100% | 1473.97 | 1473.97 | 0 | 8
08 | ACARREO DE MATERIALES
08.01 | ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO | m³ | 29.1 | 11.75 | 341.93 | 14.55 | 170.965 | 50% | 170.965 | 14.55 | 170.965 | 50% | 170.965 |  | 341.93 | 341.93 | 0
09 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
09.01 | PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA | glb | 1 | 6272.42 | 6272.42 | 1 | 6272.42 | 100% | 6272.42 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 6272.42 | 6272.42 | 0
09.02 | RIEGO DURANTE LA EJECUCION | m² | 2200.49 | 2.69 | 5919.32 | 1118.8918 | 3009.82 | 50.85% | 3009.82 | 1081.5982 | 2909.5 | 49.15% | 2909.5 |  | 5919.32 | 5919.32 | 0
10 | VARIOS
10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m² | 2200.49 | 2.14 | 4709.05 | 0 | 0 | 0% |  | 2200.49 | 4709.05 | 100% | 4709.05 |  | 4709.05 | 4709.05 | 0
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA | und | 1 | 1198.98 | 1198.98 | 0 | 0 | 0% |  | 1 | 1198.98 | 100% | 1198.98 |  | 1198.98 | 1198.98 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 396814.69 |  |  |  | 211652 |  |  |  | 185162.7 | 0% | 396814.7 | 396814.69 | 0.01
| GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 39681.469 |  |  |  | 21165.2 |  |  |  | 18516.27 | 0% | 39681.47 | 39681.469 | 0.001
| UTILIDADES ( 8.00%) |  |  |  | 31745.1752 |  |  |  | 16932.16 |  |  |  | 14813.016 | 0% | 31745.176 | 31745.1752 | 0.0008
[5 empty] | ========= |  |  |  | ========= |  |  |  | ========= | 0% | #VALUE! | ========= | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  |  | 468241.34 |  |  |  | 249749.36 |  |  |  | 218491.98 | 0% | 468241.34 | 468241.34 | 0
| IGV(18%) |  |  |  | 84283.4412 |  |  |  | 44954.8848 |  |  |  | 39328.5564 | 0% | 84283.4412 | 84283.4412 | 0
[5 empty] | ========= |  |  |  | ========= |  |  |  | ========= | 0% | #VALUE! | ========= | #VALUE!
| COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO |  |  |  | 552524.7812 |  |  |  | 294704.2448 |  |  |  | 257820.5364 | 0% | 552524.7812 | 552524.7812 | 0
| % AVANCE MENSUAL | [7 empty] | 53.34% |  |  |  | 46.66%
| % AVANCE ACUMULADO | [7 empty] | 53.34% |  |  |  | 100%