## Sheet1
CALENDARIO DE ADQUISION DE MATERIALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
PRESUPUESTO :
CLIENTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | PARCIAL | MES 1 | MES 2
(S/.)
0201010002 | Alambre negro # 8 | kg | 142.114 | 2.82 | 400.76 | 160.304 | 240.456
0201010003 | Alambre negro # 16 | kg | 40.0396 | 2.82 | 112.91 | 45.164 | 67.746
0201010004 | CLAVOS PROMEDIO | kg | 118.7274 | 2.93 | 347.87 | 139.148 | 208.722
0201010005 | Acero corrugado fy = 4200 kg/cm², grado 60 | kg | 1007.5395 | 3.74 | 3768.2 | 1507.28 | 2260.92
0201010006 | Arena fina | m³ | 27.6038 | 49.15 | 1356.73 | 542.692 | 814.038
0201010007 | ABONO | kg | 4.5325 | 9 | 40.79 | 16.316 | 24.474
0201010008 | Arena gruesa | m³ | 9.3672 | 49.15 | 460.4 | 184.16 | 276.24
0201010009 | Material granular para base | m³ | 536.0862 | 42 | 22515.62 | 9006.248 | 13509.372
0201010010 | Piedra chancada 1/2" a 3/4" | m³ | 0.75 | 53.39 | 40.04 | 16.016 | 24.024
0201010011 | mezcla asfaltica en caliente | m³ | 72.8079 | 550 | 40044.35 | 16017.74 | 24026.61
0201010012 | EMULSION ASFALTICAS | gal | 28.1684 | 35.2 | 991.53 | 396.612 | 594.918
0201010013 | Asfalto líquido MC-30 | gal | 336.1984 | 16.37 | 5503.57 | 2201.428 | 3302.142
0201010014 | Cemento Portland Tipo I, bolsa 42.5 kg | bol | 21.3 | 24.15 | 514.4 | 205.76 | 308.64
0201010015 | Aditivo curador de concreto | gal | 72.4891 | 11.36 | 823.48 | 329.392 | 494.088
0201010016 | Yeso, bolsa 25 kg | bol | 11.0024 | 22.5 | 247.55 | 99.02 | 148.53
0201010005 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL | und | 1 | 350 | 350 | 140 | 210
0201010006 | LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA | und | 12 | 10.8 | 129.6 | 51.84 | 77.76
0201010007 | MALLA PLASTICA NARANJA 80 gr/m2 x 50 mts | rll | 20 | 38.05 | 761 | 304.4 | 456.6
0201010008 | MATERIAL CAPACITACION(para cada trabajador) | und | 1080 | 0.25 | 270 | 108 | 162
0201010009 | Caja de concreto para desagüe 12" x 24", intermedio | und | 39 | 17 | 663 | 265.2 | 397.8
0201010010 | Caja de concreto para desagüe 12" x 24", pestaña | und | 39 | 21 | 819 | 327.6 | 491.4
0201010011 | Tapa de concreto para registro de desagüe 12" x 24" | und | 39 | 25 | 975 | 390 | 585
0201010012 | Caja para medidor de agua 1" | und | 42 | 45 | 1890 | 756 | 1134
0201010013 | TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON | und | 7 | 98.44 | 689.08 | 275.632 | 413.448
0201010014 | MARCO Y TAPA DE F.F. | und | 7 | 207.24 | 1450.68 | 580.272 | 870.408
0201010015 | Agua para obra | m³ | 38.5277 | 8.5 | 327.49 | 130.996 | 196.494
0201010016 | Servicio para plan de mitigación ambiental | est | 1 | 6272.42 | 6272.42 | 2508.968 | 3763.452
0201010017 | Chalecos reflectivos | und | 12 | 14.5 | 174 | 69.6 | 104.4
0201010018 | Botas de jebe | par | 12 | 36.9 | 442.8 | 177.12 | 265.68
0201010019 | Tranquera de madera | und | 18 | 60 | 1080 | 432 | 648
0201010020 | Tierra de chacra | m³ | 9.0647 | 80 | 725.18 | 290.072 | 435.108
0201010022 | Gigantografía impresa a colores para cartel de obra | m² | 19.44 | 28.5 | 554.04 | 221.616 | 332.424
0201010023 | Tapon Auditivo | und | 24 | 1.2 | 28.8 | 11.52 | 17.28
0201010008 | Botines de Cuero con Punta de Acero | par | 12 | 60 | 720 | 288 | 432
0201010009 | CASCO DE PROTECCION CASCO DE PROTECCION CASCO DE PROTECCION | und | 12 | 24.2 | 290.4 | 116.16 | 174.24
0201010010 | GUANTES DE CUERO | par | 24 | 9.9 | 237.6 | 95.04 | 142.56
0201010011 | GRASS NATURAL TIPO AMERICANO DE 1ERA | m² | 95.1825 | 10.6 | 1008.93 | 403.572 | 605.358
0201010012 | BOTIQUIN | und | 2 | 200 | 400 | 160 | 240
0201010013 | CAMILLA | und | 4 | 197.9 | 791.6 | 316.64 | 474.96
0201010014 | CILINDRO CON ARENA | und | 3 | 84.75 | 254.25 | 101.7 | 152.55
0201010015 | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO (6 KG) | und | 2 | 59.9 | 119.8 | 47.92 | 71.88
0201010016 | GUANTES DE JEBE | par | 12 | 10.5 | 126 | 50.4 | 75.6
0201010005 | Madera tornillo | ft² | 2094.2537 | 7 | 14659.78 | 5863.912 | 8795.868
0201010006 | TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm | pln | 1.3655 | 35.2 | 48.07 | 19.228 | 28.842
0201010007 | Disolvente / Solvente xilol | gal | 5.1473 | 32.2 | 165.74 | 66.296 | 99.444
0201010008 | Pintura de tráfico | gal | 33.009 | 50.85 | 1678.51 | 671.404 | 1007.106
0201010009 | Pintura esmalte | gal | 4.401 | 46.61 | 205.13 | 82.052 | 123.078
0201010010 | Tecnoport de 1" | m² | 21.668 | 2.8 | 60.67 | 24.268 | 36.402
| TOTAL |  |  |  | 115536.77 | 46214.708 | 69322.062
| IGV (18%) |  |  |  | 20796.6186 | 8318.6474 | 12477.9712
| TOTAL GENERAL (S/.) |  |  |  | 136333.3886 | 54533.3554 | 81800.0332