## Sheet1
CALENDARIO DE ADQUISION DE EQUIPOS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"
PRESUPUESTO :
CLIENTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO (S/.) | PARCIAL | MES 1 | MES 2
(S/.)
03010000020001 | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 4759.39 | 1903.756 | 2855.634
0301000020 | Estación total | he | 35.2078 | 10.92 | 384.47 | 153.788 | 230.682
0301000021 | Bomba pulverizadora | he | 131.7984 | 10 | 1317.98 | 527.192 | 790.788
0301100001 | Disco de Corte | und | 0.2525 | 480 | 121.2 | 48.48 | 72.72
03011000040002 | Equipo de pintura | hm | 62.5678 | 74.74 | 4676.32 | 1870.528 | 2805.792
0301100007 | Volquete 6 x 4, 330 hp, 15 m³, 26 000 kg | hm | 65.6799 | 385.7 | 25332.74 | 10133.096 | 15199.644
0301110002 | CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 2,500 GAL. | hm | 61.2625 | 209.5 | 12834.49 | 5133.796 | 7700.694
0301120002 | BARREDORA MECANICA | hm | 1.4709 | 72.16 | 106.14 | 42.456 | 63.684
03011400020002 | Rodillo tándem estatico autopropulsado 58-70 hp 8-10 Ton | hm | 7.3911 | 175.5 | 1297.14 | 518.856 | 778.284
03011400060004 | Minicargador 70 hp, 0.5 yd³ | hm | 2.328 | 125.79 | 292.84 | 117.136 | 175.704
03011000040002 | Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL (1.50") | hm | 140.5933 | 6.03 | 847.78 | 339.112 | 508.668
0301100007 | Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp, 160 kg | hm | 175.4861 | 41.5 | 7282.67 | 2913.068 | 4369.602
0301110002 | RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP, 10.0 - 12.0 T | hm | 37.7173 | 225.29 | 8497.33 | 3398.932 | 5098.398
0301120002 | MOTONIVELADORA 145 - 150 HP, 13 540 KG | hm | 37.7173 | 261.8 | 9874.39 | 3949.756 | 5924.634
03011400020002 | Camión imprimador 210 hp, 2 000 gal, 13 500 kg | hm | 1.4709 | 228.15 | 335.59 | 134.236 | 201.354
03011400060004 | Pavimentadora sobre orugas 69 hp | hm | 7.3911 | 221.1 | 1634.17 | 653.668 | 980.502
03011000040002 | Rodillo neumático autopropulsado 127 hp, 8-23 ton | hm | 7.3911 | 201.51 | 1489.38 | 595.752 | 893.628
0301100007 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 Y3 | hm | 78.072 | 257.8 | 20126.96 | 8050.784 | 12076.176
0301000021 | MINICARGADOR FRONTAL 74.3 HP CON MARTILLO INCORPORADO | hm | 79.0163 | 145.5 | 11496.87 | 4598.748 | 6898.122
0301100001 | MOCHILA AGRICOLA | hm | 2.0124 | 75 | 150.93 | 60.372 | 90.558
| TOTAL |  |  |  | 112858.78 | 45143.512 | 67715.268
| IGV (18%) |  |  |  | 20314.5804 | 8125.8322 | 12188.7482
| TOTAL GENERAL (S/.) |  |  |  | 133173.3604 | 53269.3442 | 79904.0162